Especificaciones

Reconstrucción Áreas de Hormigón en el Municipio Autónomo de Caguas (MAC)

- Descripción del Trabajo

  - Partida A: Reconstrucción de Aceras en el Área Urbana

    - La propuesta consiste en la reconstrucción de aceras, encintados, entradas vehiculares, y rampas para personas con impedimentos en el área urbana. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).

    - El contratista cotizará precio unitario por yarda cúbica, que incluirá los siguientes trabajos:

      - Movilización de equipos y materiales.

      - Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.

      - Demolición y disposición de aceras, encintados y entradas vehiculares existentes. La disposición de escombros deberá realizarse en lugares autorizados y cumpliendo con todos los requisitos de ley.

      - Construcción de nuevas aceras, encintados, entradas vehiculares y rampas para personas con impedimentos:

        - El contratista suplirá hormigón para estos trabajos. El mismo tendrá una resistencia de 3,000 PSI con refuerzo  usando fibra igual o equivalente a Macca Ferri Wirand FSI (.34 libras por yardas cúbicas de hormigón)

        - La construcción de las nuevas aceras, encintados, entradas vehiculares y rampas para personas con impedimentos, deberán realizarse conforme a los siguientes detalles:

        - No se aceptarán terminaciones en donde la fibra pueda apreciarse.

        - Las nuevas aceras, encintados, rampas y entradas vehiculares, deberán estar a nivel con la infraestructura existente. No se aceptarán desniveles entre la construcción nueva y la infraestructura existente.

        - Las aceras tendrán junta espaciada a 5’ centro con centro y terminación de escoba.

        - En los casos en donde la faja de siembra contenga hormigón, este no será repuesto, si no que se proveerá la faja de siembra correspondiente, aplicable por ordenanzas y/o reglamentos.

        - La construcción de rampas deberán cumplir con los requerimientos de la Ley ADA.

      - Depósito de “top soil” para las jardineras, necesarios para evitar desniveles entre la faja de siembra y las nuevas aceras y encintados.

      - Reparación de pavimento impactado por la construcción de encintados.

      - Medidas de seguridad y limpieza

      - Cualquier otro costo de materiales, mano de obra y equipo para la realización de los trabajos propuestos.

    - Una vez adjudicada la subasta, el MAC contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos.

    - Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 0.5 días calendario por cada yarda cúbica de hormigón contratada, pero nunca se otorgará menos de 30 días. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.

    - El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.

    - Esta subasta tendrá una vigencia de 12 meses.

  - Partida B: Reconstrucción de Aceras en el Área Rural

    - La propuesta consiste en la reconstrucción de aceras, encintados, entradas vehiculares, y rampas para personas con impedimentos en el área rural. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).

    - Esta Partida considerará todas las especificaciones de la Partida A.

  - Partida C: Reconstrucción de Cunetones en el MAC

    - La propuesta consiste en la reconstrucción de cunetones en el MAC.

    - El contratista cotizará precio unitario por yarda cúbica, que incluirá los siguientes trabajos:

      - Movilización de equipos y materiales.

      - Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.

      - Demolición y disposición de cunetones existentes. La disposición de escombros deberá realizarse en lugares autorizados y cumpliendo con todos los requisitos de ley.

    - Construcción de nuevas cunetones, según el detalle a continuación:

      - El contratista suplirá el hormigón para estos trabajos. El mismo tendrá una resistencia de 3,000 PSI.

      - Depósito de “top soil” de manera que no queden desniveles entre los cunetones y el terreno existente.

      - Reparación de pavimento impactado por la construcción de cunetones.

      - Medidas de seguridad y limpieza

      - Cualquier otro costo de materiales, mano de obra y equipo para la realización de los trabajos propuestos.

    - Una vez adjudicada la subasta, el MAC contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. ÷

    - Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 0.5 días calendario por cada yarda cúbica de hormigón contratada, pero nunca se otorgará menos de 30 días. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.

    - El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.

    - Esta subasta tendrá una vigencia de 12 meses.

2.	Requerimientos Generales

  - Todos los licitadores leerán en su totalidad estas especificaciones, iniciarán todas las hojas y devolverán el documento junto a su propuesta.

  - Todos los licitadores se cerciorarán de todos los trabajos a cotizar.

  - El Contratista certificará en el Anejo A, que realizó y cumplió con lo requerido en los Requerimientos Generales 2.1 y 2.2.

  - El no cumplir con alguno de los Requerimientos Generales podría dar curso a la descalificación de la propuesta, de así considerarlo necesario el MAC.

  - El MAC se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las propuestas y/o adjudicar la solicitud de Propuesta bajo las condiciones más favorables para el MAC.  También se reserva el derecho de cancelar la adjudicación de cualquier contrato, en cualquier momento, antes de la firma de los mismos, sin que medie responsabilidad alguna para el MAC.

  - Una vez sometida la propuesta, ningún licitador podrá retirarla dentro un periodo de sesenta (60) días después de haberse abierto la misma.

  - Todos los trabajos serán inspeccionados por un represente autorizado del MAC, el cual será denominado como “el Inspector” y que asegurará el cumplimiento y la calidad de los trabajos estipulados en los documentos de contrato.

  - Previo al comienzo de la construcción, el Contratista coordinará con el inspector designado para el proyecto una reunión en el(los) sitio(s) para discutir asuntos relacionados a las medidas de seguridad y limpieza, breve discusión de los trabajos a realizarse, y cualquier otro detalle necesario para el comienzo de las obras.

  - El Contratista será responsable de proveer los materiales, la mano de obra, el equipo, las utilidades, seguros, impuestos y cualquier otro gasto, servicio o facilidad para cumplir con los trabajos en contrato dentro del tiempo estipulado.  El Contratista será responsable de visitar el sitio previo a la subasta y familiarizarse con los elementos a permanecer y demolerse.

  - Todo atraso o interrupciones surgidas en el proyecto debido a condiciones climatológicas o por cualquier otro evento inevitable; que no sea por voluntad o negligencia del contratista, serán solicitados al Inspector del proyecto para extensión de tiempo al contrato inmediatamente ocurra el evento ya sea mediante llamada telefónica, fax o correo electrónico.

  - De ser necesario trabajar sábados, domingos o días festivos, deberá notificarlo dentro de un periodo no menor de 48 horas al Inspector de la obra para su aprobación.

  - Se someterán remisiones (“submittals”) de todo producto y/o equipo a incorporarse en el proyecto para evaluación y aprobación del MAC, previo a la realización de los trabajos.

  - El Contratista se asegurará de mantener control del polvo fugitivo y cumplir con la regulación del NPDES.

  - Será responsabilidad del Contratista reponer cualquier daño causado a las infraestructuras aledañas como cunetones o asfalto dañado, etc.

  - Se fotografiarán todas las áreas del proyecto antes de ser impactadas.

  - Lo que no aparezca en especificaciones se aclarará durante el proceso de construcción y de conllevar costos adicionales, los mismos serán negociados y formalizados a través de una Orden de Cambio y se cumplirá con lo requerido en el contrato previo al comienzo de los trabajos.

  - Es responsabilidad del Contratista el proteger las excavaciones, no dejarlas abiertas durante la noche e instalar la debida rotulación de advertencia.

  - El Contratista cumplirá con todas las reglas de seguridad aplicables a los proyectos de Construcción.  Se presentará un plan de trabajo al momento de la firma del contrato, el cual será revisado semanalmente de ser necesario realizarse enmiendas.

3.	Notas Generales

  - Cambios de materiales o métodos necesarios para la demolición o construcción deberán ser presentados al representante designado del MAC y aprobados por éste.

  - El Contratista instalará avisos de seguridad en el área de trabajo y utilizará abanderados cuando sea necesario.

  - El Contratista será responsable de tomar las medidas de seguridad correspondientes para prevenir cualquier tipo de accidentes dentro del área de trabajo.

  - Nunca deberá dejarse una parte la estructura a demolerse a punto de caer, sino que se demolerá todo aquello que haya quedado en peligro que pueda caer más tarde por diversas razones antes de abandonar la obra.

  - El Contratista será responsable de recoger y disponer diariamente de la basura o escombros que se generen. Una vez se terminen los trabajos de demolición o construcción, el Contratista será responsable de dejar el área limpia y libre de escombros.

  - Los trabajos serán realizados de manera consecutiva y la paralización de los mismos sin razón justificada y sin notificar al MAC por más de cinco (5) días será considerada como abandono del proyecto (renuncia) y se podrá rescindir el contrato.

  - El contratista se asegurará de afectar lo mínimo posible el desarrollo comercial de los establecimientos y no interrumpirá el flujo vehicular o peatonal del área sin justificación.

  - Toda actividad de demolición, excavación, construcción y/ o transporte deberá estar en estricto cumplimiento con las normas de OSHA.

4. Aceptación del Trabajo

  - El Inspector tiene el derecho de rechazar las obras realizadas por estar   defectuosas, deficientes o por no cumplir con los documentos de contrato. Estas serán corregidas de inmediato al costo del contratista.

  - Cualquier duda o discrepancia con las especificaciones deberá ser llevada al Inspector antes de proceder con los trabajos. De proceder con las obras, el Inspector podrá ordenar corregir las mismas al costo del Contratista.

  - Antes de cubrir cualquier trabajo, el Inspector deberá aceptar el mismo. De haberse cubierto, el trabajo podrá ser descubierto si el Inspector así lo solicita, corregido de ser necesario y volver a cubrirse a costo del Contratista.

  - En caso de intervenir en paredes existentes ya pintadas, el Contratista será responsable de reponer las paredes o columnas a su estado original, incluyendo la pintura.  La misma será de igual color y textura a lo existente (cuando aplique).